自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室

开放基金管理办法（试行）
第一章 总  则

第一条  为了促进自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室（以下简称“重点实验室”）的开放运行，创造良好的科研环境和实验条件，促进我国滨海盐沼湿地生态与资源应用基础研究及学术交流，吸引国内外优秀科技人才开展国内和国际合作，解决前沿性或重大技术问题，特设立开放基金。 

第二条  重点实验室面向自然资源管理的需求，从我国滨海盐沼湿地生态与资源领域存在的实际问题出发，开展滨海盐沼湿地演化研究、滨海盐沼湿地生物多样性与生态安全研究、滨海盐沼湿地生态系统碳汇研究(蓝碳)等方面的研究。 

第三条  重点实验室开放基金年度经费主要来源于依托单位，每年投入50万元。视项目进展和工作需要，年度经费可做适度增减。

第二章 开放基金项目的申请

第四条  《自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室开放基金项目申报指南》（以下简称《指南》）每1至2年由重点实验室学术委员会拟定，公开发布。

第五条  申请者经所在单位同意，需填写《自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室开放基金项目申请书》，一式三份。申请者必须是项目的实际负责人，一般应具有高级专业技术职称，不具有高级专业技术职称的申请者，必须由一名具有高级专业职称的同行专家推荐。如能提出开拓性研究项目的在读研究生也可申请，但需经其导师同意推荐。项目组成员不能做推荐者。 

第六条  开放基金项目的研究年限一般为1-2年。研究工作开始时间以合同签订日期为准。重点实验室对项目执行情况要进行定期检查，并及时验收。

第七条  基金资助额度一般为3-10万元，根据具体情况可以适当浮动。 

第八条  开放基金项目的申请时间一般为每年2月1日至4月30日或10月1日至12月30日，具体以当年度开放基金申请指南发布的申请期限为准。 

第九条  申请者和项目组主要成员承担在研和申请的重点实验室基金项目数一般不得超过2项（已结题的不计入内）。 

第三章 开放基金项目的审批与立项

第十条  开放基金项目要求技术路线明确，经费预算合理，具有较高的学术水平，能够在理论研究方面发表高水平的学术论文或其他成果。论文、成果原则上应将自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室署名为第一或第二完成单位。

有以下情况之一不予资助： 

（1）申请手续不完备，申请书填写不符合规定。 

（2）不符合基金资助范围。 

（3）申请者或项目组主要成员的申请项数，连同在研的资助项目数超过2项。 

（4）与同类研究低水平重复。 

（5）明显缺乏立论根据，或研究方法、技术路线明显不清，无法进行评审。 

（6）不具备实施该项目的研究能力，或缺乏基本的研究条件。  

第十一条  重点实验室以组织专家评审方式对基金申请项目进行评审，根据择优资助的原则，批准资助项目及资助额度。 

第十二条  根据评审结果，由重点实验室主任签发立项批准书，通知申请者及所在单位。 

第四章 开放基金项目的实施与检查

第十三条  开放基金项目的负责人每年应按计划组织开展研究工作。 

第十四条  研究计划实施中，鼓励项目组对研究工作进行创新。涉及降低预定目标、减少研究内容、中止计划实施、提前结题或延长年限等变动，项目负责人须提出书面申请，经所在单位审查签署意见，报重点实验室审批。 

第十五条  项目负责人工作调动，可在原单位完成项目研究，经调出、调入单位双方签署意见报重点实验室备案；如调入单位具备条件，也可将项目转到调入单位继续研究，经调出、调入单位双方签署意见报实验室审批。项目负责人—般不得代理或更换，遇有特殊情况离开研究岗位半年以上，所在单位应安排合适代理人，并报重点实验室备案；离岗一年以上的中止资助，收回经费。 

第十六条  重点实验室每年度对项目的执行情况进行检查。项目负责人应于每年度结束时提交年度进展报告。对不报送《进展报告》、工作无进展等逾期不纠正的，项目中止、经费收回。 

第十七条  项目完成后需由重点实验室组织专家评审。评审通过后，根据专家意见修改完善后提交科研报告及已发表论文的完整档案。

第五章 开放基金项目经费的使用与管理

第十八条  项目经费的开支标准应当严格按照国家有关科技经费管理的规定执行。不得购置大型仪器设备，不得分摊院所公共管理和运行费用（含科研房屋占用费），不得开支罚款、捐赠、赞助、投资等，严禁以任何方式谋取私利。具体经费开支的范围如下： 

（1）办公费：指购买日常办公用品、设备和专业书刊支出。

（2）印刷费：指项目各类报告的印刷、出版费用及与项目相关的其他印刷支出。

（3）水电费：指项目耗用的水费、污水处理费和电费等。

（4）邮电费：指项目发生的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（5）交通费：指项目实施过程中支出的各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（6）差旅费：指国内调研考察、出野外工作等所发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

（7）会议费：指项目相关专题研究、学术研讨、设计审查、成果验收费用。

（8）专用材料和燃料费：指在项目实施过程中耗用的原材料、专用管材、专用工具、低值易耗品、技术资料、实验室用品、专用燃料费等。

（9）咨询劳务费：项目支付给单位或个人的咨询、劳务费用，如专家咨询费、临时聘用人员，野外雇工费、翻译费、评审费等。

（10）维修（护）费：指项目实施必须开支的固定资产（不包括车辆）的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等。

（11）其他：除以上项费用外与项目相关的其他支出。

第十九条  项目经费的管理 

（1）项目经费在签订合同之后拨付50%经费，项目成果验收完成并向实验室提交归档资料之后拨付剩余的50%经费。各项目要提交年度进展报告，实验室每年依据项目实施计划对研究工作进行跟踪检查，以决定后续拨款。

（2）基金资助项目经费专款专用，研究者所在单位执行相应的财务管理制度。 

（3）在项目实施过程中，出现下列情况，实验室有权中止项目、收回经费，如：项目负责人无能力履行项目申报书要求的研究任务；项目负责人无故不按时提交年度进展报告和研究报告；项目负责人擅自停止执行或改变研究计划；研究过程中弄虚作假；项目经费支出挪作他用等。 

（4） 对项目按中止资助处理的经费，将根据情况全部或部分收回，用于资助其它项目。 

（5）资助项目在结题年度的12月底，形成的结余经费全部收回，用于资助其他项目。

第六章 开放基金项目的成果管理及评价

第二十条  资助项目结束后，须向重点实验室提交归档资料： 

（1）研究方案、年度进展报告、研究报告； 

（2）发表学术论文复印件，著作； 

（3）专利与获奖成果证书复印件； 

（4）研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片和其它资料，以及目录清单； 

第二十一条  项目所取得的研究成果（报告、专著、文章、专利、软件、数据库等）归重点实验室、申报人、申报单位共享，研究成果应将本重点实验室作为第一或第二完成单位，并应注明“自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室开放基金项目”资助，未标注署名（或标注不规范）的成果不计入重点实验室开放基金课题的研究成果。

第二十二条  实验室标注形式为：“自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室”。英文名为“Key Laboratory of Coastal Salt Marsh Ecosystems and Resources, Ministry of Natural Resources”。
第二十三条  鼓励已获得本重点实验室开放基金资助开展的研究与本实验室合作继续申请更高层次的项目。

第二十四条  本办法解释权归自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室，自发布之日起试行。
自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室

二〇二二年十二月

附件3








7

